## 표지
Work Breakdown Structure
문서번호: | STL-MSP-WBS-001

## WBS
APMT automation |  |  |  |  | Start Date : | 2021-10-28
[5 empty] | End Date : | 2021-11-30
# | Phase | Task | Activities | Owner | Planned Start Date | Planned End Date | Status | Progress % | 2021-10-28 | [6 empty] | 2021-11-04 | [6 empty] | 2021-11-11 | [6 empty] | 2021-11-18 | [6 empty] | 2021-11-25
[9 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
[9 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
| Total Period |  |  |  | 2021-10-28 | 2021-11-30 | In Progress | 80%
1 | 계획 |  |  |  | 2020-12-08 | 2021-11-30
1.1 |  | 구성 협의 |  | All | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Completed | 100%
1.2 |  | AS-IS 분석 |  | 박정찬 | 2020-12-08 | 2020-12-11 | Completed | 100%
1.2.1 |  |  | AS-IS 명세서 양식 제공 | 박정찬 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | Completed | 100%
1.2.2 |  |  | AS-IS 구성도 수령 | All | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Completed | 100%
1.2.3 |  |  | AS-IS 명세서 수령 | All | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Completed | 100%
1.2.4 |  |  | AS-IS 분석 | All | 2020-12-10 | 2020-12-11 | Completed | 100%
1.3 |  | TO-BE 설계 |  | 신태준 | 2020-12-10 | 2021-11-30 | Completed | 100%
1.3.1 |  |  | TO-BE 구성도 작성 | 장성우 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Completed | 100%
1.3.2 |  |  | TO-BE 구성 의사결정 | 스마트로 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Completed | 100%
1.3.3 |  |  | TO-BE 명세서 작성 | 채정혁 | 2020-12-11 | 2020-12-13 | Completed | 100%
1.3.4 |  |  | TO-BE 작업 계획서 작성 | 채정혁 | 2020-12-11 | 2020-12-13 | Completed | 100%
1.3.5 |  |  | TO-BE 작업 계획 승인 | 신태준 | 2020-12-14 | 2021-11-30 | Completed | 100%
2 | 구축 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-15
2.1 |  | 계정 생성 |  | 채정혁 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | Completed | 100%
2.1.1 |  |  | AWS용 Root/IAM 계정 생성 | 장성우 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Completed | 100%
2.1.2 |  |  | 서비스 계정 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | Completed | 100%
2.2 |  | Network |  | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.1 |  |  | VPC 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.2 |  |  | Subnet 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.3 |  |  | Route Table 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.4 |  |  | EIP 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.5 |  |  | IG 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.6 |  |  | NAT 생성 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.2.7 |  |  | Route Table 설정 | 장성우 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3 |  | EC2 |  | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3.1 |  |  | EC2 생성 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3.2 |  |  | 보안 그룹 생성 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3.3 |  |  | 타겟 그룹 생성 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3.4 |  |  | ALB 생성 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3.5 |  |  | NLB 생성 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.3.6 |  |  | 인증서 설정 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.4 |  | RDS |  | 장성우 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.4.1 |  |  | RDS 생성 | 장성우 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.5 |  | 보안 구성 |  |  |  |  | Planned | 0%
2.5.1 |  |  | 접속 정보 제공 | 장성우 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.5.2 |  |  | Trand Micro 솔루션 설치 | 스마트로 |  |  | Completed | 100%
2.6 |  | 모니터링 |  | 니콜라이 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.6.1 |  |  | 모니터링 구성 | 니콜라이 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.7 |  | 테스트 |  | 채정혁 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.7.1 |  |  | 구성 테스트 | 채정혁 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.7.2 |  |  | 기능 테스트 |  |  |  | Planned | 0%
2.8 |  | 계발 팀 인계 |  | 신태준 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Completed | 100%
2.8.1 |  |  | 커뮤니케이션 | 채정혁 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | Completed | 0%
3 | 업무 지원 |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-31
3.1 |  | 중간 보고 |  | 신태준 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | Completed | 100%
3.2 |  | 이슈 지원 |  | All | 2020-12-14 | 2020-12-31 | Planned | 0%
3.3 |  | 테스트 지원 |  | All | 2020-12-14 | 2020-12-31 | Planned | 0%
3.4 |  | Cut-Over 지원 |  | All | 2020-12-14 | 2020-12-31 | Planned | 0%
4 | Hyper-Care |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-31
4.1 |  | 이슈 해결 |  | All | 2020-12-14 | 2020-12-31 | Planned | 0%
5 | 완료 |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31
5.1 |  | 완료 보고 |  | 신태준 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Planned | 0%
주요 Milestone
1.3.2 |  |  | TO-BE 구성 의사결정 | 스마트로
2.4 |  | RDS |  | 장성우
2.6.2 |  |  | Trand Micro 솔루션 설치 | 스마트로
Note on D63: ====== ID#AAAAHfLylDU Sally (2020-12-24 07:13:02) 프로젝트 전체 일정중 중요한 일정, 이벤트 등 기재