## 표지
Work Breakdown Structure
문서번호: | STL-MSP-WBS-001

## WBS
APMT automation |  |  |  |  | Start Date : | 2021-10-28
[5 empty] | End Date : | 2021-11-30
# | Phase | Task | Activities | Owner | Planned Start Date | Planned End Date | Status | Progress % | 2021-10-28 | [6 empty] | 2021-11-04 | [6 empty] | 2021-11-11 | [6 empty] | 2021-11-18 | [6 empty] | 2021-11-25
[9 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
[9 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
| Total Period |  |  |  | 2021-10-28 | 2021-11-30 | In Progress | 80%
1 | 계획 |  |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-29
1.1 |  | 구성 협의 |  | All | 2021-10-28 | 2021.10.29 | Completed | 100%
1.2 |  | WBS 작성 |  | 김연수 | 2021.10.28 | 2021-10-29 | In Progress | 33%
1.2.1 |  |  | WBS 초안 공유 | All | 2021.10.28 | 2020-12-08 | Planned | 0%
1.2.2 |  |  | WBS 업데이트 | All | 2021.10.28 | 2020-12-10 | Planned | 0%
1.2.3 |  |  | WBS 최종안 완성 | 김연수 | 2021-10.28 | 2020-12-10 | Planned | 0%
1.3 |  | Inventory 작성 |  | 조은빛 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | In Progress | 33%
1.3.1 |  |  | Inventory 초안 공유 | All | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Planned | 0%
1.3.2 |  |  | Inventory 업데이트 | All | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Planned | 0%
1.3.3 |  |  | Inventory 최종안 완성 | 조은빛 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Planned | 0%
1.4 |  | 구성도 작성 |  | 권영인 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | In Progress | 33%
1.4.1 |  |  | 구성도 초안 공유 | All | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Planned | 0%
1.4.2 |  |  | 구성도 업데이트 | All | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Planned | 0%
1.4.3 |  |  | 구성도 최종안 완성 | 권영인 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | Planned | 0%
2 | 업무 파악 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-11-03
2.1 |  | 진행 업무 파악 |  | 서형덕 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | Planned | 0%
2.1.1 |  |  | 자동화 업무 진행 내용 파악 | All | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Planned | 0%
3 | 업무 지원 |  |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-12
3.1 |  | EC2 Key값 배포 |  | All | 2021-11-04 | 2021-11-12 | Planned | 0%
3.2 |  | MySQL 설치 배포 |  | All | 2021-11-04 | 2021-11-12 | Planned | 0%
3.3 |  | 매뉴얼 작성 |  | All | 2021-11-04 | 2021-11-12 | Planned | 0%
4 | 업무 고도화 |  |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-25
4.1 |  | Shell Script |  | 조은빛 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | Planned | 0%
4.1.1 |  |  | Apache 버전관리 Shell Script 구성 | 조은빛 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Planned | 0%
4.1.2 |  |  | Tomcat 버전관리 Shell Script 구성 | 조은빛 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Planned | 0%
4.1.3 |  |  | MySQL 버전관리 Shell Script 구성 | 조은빛 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Planned | 0%
4.1.4 |  |  | Php 버전관리 Shell Script 구성 | 조은빛 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | Planned | 0%
4.2 |  | Python Script |  | 김연수, 권영인 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | Planned | 0%
4.2.1 |  |  | Apache 버전관리 Python Script 구성 | 권영인 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Planned | 0%
4.2.2 |  |  | Tomcat 버전관리 Python Script 구성 | 권영인 | 2021-11-22 | 2021-11-25 | Planned | 0%
4.2.3 |  |  | MySQL 버전관리 Python Script 구성 | 김연수 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Planned | 0%
4.2.4 |  |  | Php 버전관리 Python Script 구성 | 김연수 | 2021-11-22 | 2021-11-25 | Planned | 0%
4.3 |  | 매뉴얼 작성 |  | All | 2021-11-19 | 2021-11-29 | Planned | 0%
5 | 완료 |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30
5.1 |  | 완료 보고 |  | 신태준 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Planned | 0%
주요 Milestone
1.3.2 |  |  | TO-BE 구성 의사결정 | 스마트로
2.4 |  | RDS |  | 장성우
2.6.2 |  |  | Trand Micro 솔루션 설치 | 스마트로
Note on D45: ====== ID#AAAAHfLylDU Sally (2020-12-24 07:13:02) 프로젝트 전체 일정중 중요한 일정, 이벤트 등 기재